|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | приказом Управления образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |
|  | от \_\_24.04.2019г.\_\_ № \_\_284\_\_\_\_ |

**План («дорожная карта»)**

**по обновлению содержания и методов обучения предметной области «Технология»**

**и других предметных областей в общеобразовательных организациях**

**муниципального образования «Холмский городской округ» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача** | **Мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок** | **Результат** |
| 1. Утверждение перечня муниципальных образований – участников проекта | 1.1. Направить заявку на вхождение в реестр | Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | до 24.04.2019 | Письменная заявка |
| 2. Утверждение перечня общеобразовательных организаций – участников проекта | 2.1. Формирование перечня ОО, готовых к обновлению содержания и методов обучения предметной области «Технология» | Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | до 06.05.2019 | Письмо в Сахминобр |
| 2.2. Формирование перечня ОО, на базе которых буду создаваться высокооснащенные ученико-места | Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | до 06.05.2019 | Письмо в Сахминобр |
| 2.3. Участие в областном семинаре | МБОУ ИМЦ | до 15.05.2019 |  |
| 3. Утверждение медиаплана по информационному сопровождению обновления содержания и методов обучения предметной области «Технология» | 3.1. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению  | Сахминобр | до 29.04.2019 | Утвержденный медиаплан |
| 3.2. Информационное освещение мероприятий по обновлению содержания и методов обучения предметной области «Технология» в соответствии с медиапланом | Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», МБОУ ИМЦ, общеобразовательные организации | апрель-сентябрь2019 г. | Информация, размещенная на сайте  |
| 4. Проведение инвентаризации высокооснащенных мест | 4.1. Разработка примерной технологической карты МО | МБОУ ИМЦ | до 07.05.2019 | Письмо в МО |
| 4.2. Инвентаризация высокооснащенных мест в системе дополнительного образования и реального сектора экономики | Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Ратинер Е.В.) | до 20.05.2019 | Технологическая карта МО |
| 4.3. Проведение отбора организаций по критерию высокооснащенности | Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Ратинер Е.В.) | до 22.05.2019 |  |
| 5. Обновление основных общеобразовательных программ, рабочих программ по предметным областям | 5.1. Разработка модели освоения предметной области «Технология» | МБОУ ИМЦ, общеобразовательные организации | до 25.05.2019 | Приказ о создании Центра |
| 5.2. Защита модели в Сахминобре | МБОУ ИМЦ, общеобразовательные организации | до 28.05.2019 | График |
| 5.3. Внесение изменений в ООП, рабочие программы, локальные акты общеобразовательных организаций | Общеобразовательные организации | май-июнь | Приказ об утверждении должностных инструкций |
| 5.4. Согласование учебных графиков занятий, расписаний, образовательных программ | Общеобразовательные организации | май-июнь | Согласованные графики, расписания, образовательные программы |
| 5.5. Заключение договоров (соглашений) сетевого взаимодействия | Общеобразовательные организации | май-июнь | Договора, соглашения |
| 6. Создание высокооснащенных ученико-мест на базе школ | 6.1. Анализ существующих объединений системы дополнительного образования в общеобразовательных организациях. Определение перечня школ, в которых необходимо создание высокооснащенных ученико-мест | Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Ратинер Е.В.) | до 24.04.2019 | Письмо, фото ОО |
| 6.2. Разработка проекта создания высокооснащенных ученико-месттехнической и естественнонаучной направленности на базе школы | МБОУ ИМЦ, общеобразовательные организации | до 30.04.2019 | Презентация проекта |
| 6.3. Защита проекта в МО | МБОУ ИМЦ, общеобразовательные организации | до 08.05.2019 | Письмо ОО |
| 6.4. Сформировать перечень необходимого учебного оборудования | Общеобразовательные организации | до 08.05.2019 | Письмо ОО |
| 6.8. Доставка от г. Южно-Сахалинска и установка оборудования | Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», общеобразовательные организации | август | Отчет, фото ОО |
| 7. Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра | 7.1. Анализ кадрового состава ОО – участников процесса | Общеобразовательные организации | до 30.04.2019 | Аналитическая информация в Сахминобр |
| 7.2. Разработка плана-графика повышения квалификации | Общеобразовательные организации, Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», МБОУ ИМЦ | до 15.05.2019 | Утвержденный сводный план-график повышения квалификации |
| 7.3. Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации | Общеобразовательные организации | май-сентябрь | Свидетельство о повышении квалификацииОтчет о повышении квалификации |
| 8. Реализация модели освоения предметной области «Технология» на высокооснащенных ученико-местах | 8.1. Реализация моделей освоения предметной области «Технология» на высокооснащенных ученико-местах | Общеобразовательные организации  | сентябрь-декабрь | Аналитическая информация о реализации моделей в муниципальном образовании |
| 8.2. Мониторинг численности обучающихся по новой модели предметной области «Технология» | Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Лончакова О.А.) | октябрь, декабрь | Отчет о реализации регионального проекта «Современная школа» |